## Project Overview
Project Overview
1 | Project overview
| Project name |  | Hotel Management System
| Technology |  | Winform - Ngôn ngữ lập trình: C#
| The main work of the system |  | Tham khảo chi tiết tại Sheet "Requirement"
2 | Project Scope
| # | Công đoạn | Sản phẩm bàn giao | Ngày bàn giao | Người phụ rách | Phạm vi công việc
| 1 | Thiết kế chức năng hệ thống | Tài liệu mô tả chức năng từng màn hình | 2020-11-08 | Bên B | Dựa vào yêu cầu chức năng (Tham khảo Sheet "Requirement") để thiết kế các xử lý chức năng chi tiết trên mỗi màn hình.
[5 empty] | Bên A | Thực hiện Review và Nghiệm thu sản phẩm.
| 2 | Thiết kế layout | Layout màn hình, Icon (File dạng PSD, PNG) | 2020-11-10 | Bên B | Thực hiện thiết kế chi tiết Layout của tất cả các màn hình của hệ thống.
[5 empty] | Bên A | Thực hiện Review và Nghiệm thu sản phẩm.
| 3 | Xây dựng hạ tầng hệ thống | Github, SQL Sever | 2020-11-15 | Bên B | Thực hiện Xây dựng và cài đặt các hạ tầng cần thiết cho dự án
[5 empty] | Bên A | Thực hiện nghiệm thu về các thông tin, Account Admin của hạ tầng.
| 4 | Xây dựng chức năng hệ thống | - Source code (Source code cần hoạt động bình thường). - Database (Database là bản SQL Server 2014 và hoạt động bình thường). - Tài liệu của Testing | 2020-11-20 | Bên B | Thực hiện Code các chức năng của hệ thống Thực hiện Test để đảm bảo chức năng của hệ thống đã hoạt động đúng và đủ. Thực hiện Demo cho Bên A về Sản phẩm đã được xây dựng.
[5 empty] | Bên A | Thực hiện nghiệm thu sản phẩm.
| 5 | Triển khai hệ thống | Tài liệu hướng dẫn Deploy. | 2020-11-29 | Bên B | Thực hiện Deploy sản phẩm trên hệ máy tính của A
| 6 | Bảo trì hệ thống | Hệ thống hoạt động ổn định | 2020-12-29 | Bên B | Thực hiện đối ứng tất cả các bug phát sinh của hệ thống trong quá trình vận hành.
Note on D6: Author: Xuống dòng bằng tổ hợp phím Alt+Enter
Note on D7: Author: Click để xem

## Requirement
Requirement List
STT | Nhóm người dùng | Nhóm chức năng | Chức năng | Ghi chú
1 | Người sử dụng hệ thống | Quản lý về Tài khoản | Đăng ký Tài Khoản
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Thay đổi mật khẩu
Cập nhật thông tin tài khoản
|  | Quản lý về Thông tin khách hàng | Search: Tìm với từ khóa
View: - Hiển thị theo danh mục - Hiển thị chi tiết thông tin
|  | Quản lý về Dịch vụ | Search: Tìm với từ khóa
Filter: - Lọc theo địa chỉ / Khu vực - Lọc theo loại Cơ sở dịch vụ
View: - Hiển thị theo danh mục - Hiển thị chi tiết thông tin
Comment: - View/ Add/ Edit Comment
Contact: - Call: Phone - Email - Chat: Skype, Zalo, Facebook Messeger
|  | Chức năng chung | Help
About
2 | Người quản trị hệ thống | Có chức năng sử dụng như 1 người dùng thông thường |  | Tham khảo chức năng của nhóm "Người sử dụng hệ thống"
|  | Chức năng quản trị | Add/ Modify/ Delete
|  | Thống kê báo cáo | Thống kê thông tin các địa điểm theo thông tin: - Tìm kiếm - Liên lạc Thống kê: Ngày, Tuần, Tháng

## Commnunication Plan
Commnunication Plan
# | Communication | Phương thức | Thời gian thực hiện
1 | Weekly Report: Bên B gửi báo cáo tiến độ của các công việc đã thực hiện trong tuần cho Bên A | Email | Thứ 2 và Thứ 5 hằng tuần
2 | Demo Sản phẩm: Thực hiện Demo sản phẩm đã đạt được | Google Meet | Thực hiện theo plan của dự án
3 | Bàn giao sản phẩm: Bên B thực hiện bàn giao sản phẩm cho bên A qua Email | Git, Github | Cập nhật hằng tuần
4 | Nghiệm thu sản phẩm: Bên A thực hiện nghiệm thu sản phẩm qua Email | Git, Github | Thực hiện theo plan của dự án