## Project_Overview
Project Overview
1. Project overview
Project name
| Technology |  |  | Web
Ngôn ngữ lập trình: php, html, css, javascript.
Framework: Codeigniter 3.
Mobile App
Ngôn ngữ lập trình: Angular
Framework: Ionic 4
| Nghiệp vụ chính của hệ thống |  |  | Tham khảo chi tiết tại Sheet "Requirement".
2. Project Scope
| # | Công đoạn | Sản phẩm bàn giao |  |  | Ngày bàn giao | Người phụ trách | Phạm vi công việc
| 1 | Thiết kế chức năng của hệ thống | Tài liệu mô tả chi tiết chức năng của từng màn hình |  |  | 30/7/2019 | Bên B | Dựa vào yêu cầu chức năng (Tham khảo Sheet "Requirement") để thiết kế các xử lý chức năng chi tiết trên mỗi màn hình.
[7 empty] | Bên A | Thực hiện Review và Nghiệm thu sản phẩm.
| 2 | Thiết kế Layout | Layout màn hình, Icon (File dạng PSD, PNG) |  |  | 30/7/2019 | Bên B | Thực hiện thiết kế chi tiết Layout của tất cả các màn hình của hệ thống.
[7 empty] | Bên A | Thực hiện Review và Nghiệm thu sản phẩm.
| 3 | Xây dựng hạ tầng của hệ thống | Domain/Hosting, Tài khoản Developer trên Android/iOS |  |  | 15/8/2019 | Bên B | Thực hiện Xây dựng và cài đặt các hạ tầng cần thiết cho dự án.
[7 empty] | Bên A | Thực hiện nghiệm thu về các thông tin, Account Admin của hạ tầng.
| 4 | Xây dựng chức năng của hệ thống | - Source code (Source code cần hoạt động bình thường). - Database (Database là bản Latest và hoạt động bình thường). - Tài liệu của Testing |  |  | 26/8/2019 | Bên B | Thực hiện Code các chức năng của hệ thống (Web, Mobile App).
Thực hiện Test để đảm bảo chức năng của hệ thống đã hoạt động đúng và đủ.
Thực hiện Demo cho Bên A về Sản phẩm đã được xây dựng.
[7 empty] | Bên A | Thực hiện nghiệm thu sản phẩm.
| 5 | Triển khai hệ thống | Tài liệu hướng dẫn Deploy. |  |  | 07/9/2019 | Bên B | Thực hiện Deploy hệ thống Web lên Server.
[7 empty] | Bên B | Thực hiện Deploy hệ thống Mobile App lên Store.
| 6 | Bảo trì hệ thống | Hệ thống hoạt động ổn định |  |  | 30/6/2020 | Bên B | Thực hiện đối ứng tất cả các bug phát sinh của hệ thống trong quá trình vận hành.

## Requirement
Requirement List
STT | Nhóm người dùng | Nhóm chức năng | Chức năng | Ghi chú
1 | Người sử dụng hệ thống | Quản lý về Tài khoản | Đăng ký Tài khoản
|  |  | Đăng nhập | Có thể login với một trong các loại Tài khoản sau: - Tài khoản đã đăng ký của hệ thống - Tài khoản Zalo - Tài khoản Facebook
Quên mật khẩu
Thay đổi mật khẩu
Cập nhật thông tin Tài khoản
|  | Quản lý về Tin tức | Search: Tìm kiếm với từ khóa
View: - Hiển thị theo danh mục - Hiển thị chi tiết thông tin
Share: - Chia sẻ tin tức với: Zalo, Facebook
|  | Quản lý về Cơ sở dịch vụ | Search: Tìm kiếm với từ khóa | Quản lý thông tin Cơ sở dịch vụ của 2 Nhóm sau: - Cơ sở giáo dục - Cơ sở y tế
Filter: - Lọc theo địa chỉ / Khu vực - Lọc theo loại Cơ sở dịch vụ
View: - Hiển thị theo danh mục - Hiển thị chi tiết thông tin
Map: - Hiển thị danh sách các Cơ sở dịch vụ trên Map theo: từng loại của Cơ sở dịch vụ - Hiển thị đường đi tới Cơ sở dịch vụ đã lựa chọn trên Map - Lựa chọn Địa điểm trên Map
Share: - Chia sẻ Thông tin Cơ sở dịch vụ với: Zalo, Facebook
Comment: - View/ Add/ Edit Comment
Rate: - View/Add/Edit Rate
Contact: - Call: Phone - Email - Chat: Skype, Zalo, Facebook Messeger
|  | Chức năng chung | Help
About
2 | Người quản trị hệ thống | Có chức năng sử dụng như 1 người dùng thông thường |  | Tham khảo chức năng của nhóm "Người sử dụng hệ thống"
|  | Chức năng quản trị | Add/ Modify/ Delete
|  | Thống kê báo cáo | Thống kê thông tin các địa điểm theo thông tin: - Tìm kiếm - Liên lạc - Rate Thống kê: Daily, Weekly, Monthly

## Communication_plan
Communication Plan
# | Communication | Phương thức | Thời gian thực hiện
1 | Weekly Report: Bên B gửi báo cáo tiến độ của các công việc đã thực hiện trong tuần cho Bên A | Email | Thứ 7 hằng tuần
2 | Demo sản phẩm: Thực hiện Demo sản phẩm đã đạt được | Meeting | Thực hiện theo plan của dự án
3 | Bàn giao sản phẩm: Bên B thực hiện bàn giao sản phẩm cho bên A qua Email | Email | Thực hiện theo plan của dự án
4 | Nghiệm thu sản phẩm: Bên A thực hiện nghiệm thu sản phẩm qua Email | Email | Thực hiện theo plan của dự án